**Átøkini fyri skapandi vinnur, dagførdar raðfestingar 6. februar 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Yvirlit yvir átøkini 2016-2020 | Støða  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1. Nýskapanardepil  skipast, ið kann skapa samvirkni millum gransking, vinnuframa og skapandi vinnur
 | Arbeiðið er í gongd | Verandi játtan |
| 1. Kortlegging gerast av føroyska skapandi búskapinum. Helst á Fróðskaparsetrinum fyri at styrkja leiklutin sum vitanardepil
 |  Ikki byrjað |   |  | 500  |  500 |
| 1. Betri fíggingarmøguleikar. Almennu fíggingarstovnarnir ganga undan
 | Ikki byrjað | Verandi játtan |
| 1. Útflutningur og felags marknaðarføring, marka part av øktu játtanini til útflutning av skapandi vinnum
 | Ikki byrjað | Verandi játtan |
| 1. Afturberingarskipan til útlendskar filmsframleiðslur
 | kom í gildi 1. Januar 2018 |  | 200 | - | - |
| 1. Filmshús setast á stovn
 | Er stovnað | 1.000  | 1.000  | 1.630  | 1.630  |
| 1. Tónleikaútflutningsskrivstova  setast á stovn
 | Ikki byrjað |  |  | 1.000 | 1.000 |
| 1. FabLab setast á stovn, at skapa umhvørvi fyri talgildari læring og vørumenning.
 | Er stovnað | 300 |  |  |  |
| 1. Altjóða útbúgvingartilboð innan skapandi vinnur.
 | Fyrsta skeið hevur verið. Framhald er treytað av játtan | - | - | - | - |
| 1. Gera ætlan fyri menning av føroyskari gastronomi
 |  Ikki byrjað |  |  Verandi játtan  |  |  |
| 1. Tiltøk gerast at styrkja støðuna hjá arkitekturi og design og at stimbra nýggjar útflutningsvinnur
 |  Ikki byrjað |  | Verandi játtan |  |  |