**Átøkini fyri skapandi vinnur, dagførdar raðfestingar 6. februar 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yvirlit yvir átøkini 2016-2020 | Støða | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Nýskapanardepil  skipast, ið kann skapa samvirkni millum gransking, vinnuframa og skapandi vinnur | Arbeiðið er í gongd | Verandi játtan | | | |
| 1. Kortlegging gerast av føroyska skapandi búskapinum. Helst á Fróðskaparsetrinum fyri at styrkja leiklutin sum vitanardepil | Ikki byrjað |  |  | 500 | 500 |
| 1. Betri fíggingarmøguleikar. Almennu fíggingarstovnarnir ganga undan | Ikki byrjað | Verandi játtan | | | |
| 1. Útflutningur og felags marknaðarføring, marka part av øktu játtanini til útflutning av skapandi vinnum | Ikki byrjað | Verandi játtan | | | |
| 1. Afturberingarskipan til útlendskar filmsframleiðslur | kom í gildi  1. Januar 2018 |  | 200 | - | - |
| 1. Filmshús setast á stovn | Er stovnað | 1.000 | 1.000 | 1.630 | 1.630 |
| 1. Tónleikaútflutningsskrivstova  setast á stovn | Ikki byrjað |  |  | 1.000 | 1.000 |
| 1. FabLab setast á stovn, at skapa umhvørvi fyri talgildari læring og vørumenning. | Er stovnað | 300 |  |  |  |
| 1. Altjóða útbúgvingartilboð innan skapandi vinnur. | Fyrsta skeið hevur verið. Framhald er treytað av játtan | - | - | - | - |
| 1. Gera ætlan fyri menning av føroyskari gastronomi | Ikki byrjað |  | Verandi játtan |  |  |
| 1. Tiltøk gerast at styrkja støðuna hjá arkitekturi og design og at stimbra nýggjar útflutningsvinnur | Ikki byrjað |  | Verandi játtan |  |  |